Phần 1 – Rà soát báo cáo Sprint 4

| Mã | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| BC1 | Sai | Chỉ có 4 PBI Done: Hủy chuyến (5 SP), Đánh giá tài xế (5 SP), Lưu địa chỉ yêu thích (3 SP), Đổi ảnh đại diện (2 SP). PBI ví RikkeiPay 8 SP mới làm 75%, chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP. |
| BC2 | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường nằm ngang là tín hiệu để đội trao đổi, tìm nguyên nhân tại Daily Scrum, không tự kết luận năng suất giảm. |
| BC3 | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 tăng lên 24 SP. Nguyên nhân là Đức thêm PBI mã khuyến mãi 3 SP vào ngày 3, không chứng minh Developers làm việc chậm. |
| BC4 | Sai | Ngày 9 còn 11 SP nhưng ngày 10 bị sửa thành 0 SP. Actual Line phải phản ánh đúng công việc còn lại, không được sửa số để khớp Ideal Line. |
| BC5 | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD. Không được tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại; PBI phải quay lại Product Backlog để Product Owner sắp xếp thứ tự. |

Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Velocity chỉ tính tổng SP của các PBI đạt DoD

Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15 SP

Các PBI được cộng:

- Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

- Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

- Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

- Đổi ảnh đại diện: 2 SP

Velocity đúng của Sprint 4 là 15 SP. PBI thanh toán ví RikkeiPay chưa Done và PBI hiển thị mã khuyến mãi chưa làm nên đều tính 0 SP. PBI chưa hoàn thành phải quay lại Product Backlog; không tính SP theo phần trăm công việc đã làm.